## FEBRERO
LOG GEOTÉCNICO - LABORATORIO LLAY - LLAY LTDA
Descripción de Muestras y Ensayos de Terreno | [14 empty] | E n s a y o s d e L a b o r a t o r i o | [25 empty] | Observaciones | E n s a y o s d e L a b o r a t o r i o | [24 empty] | Link de Informe Provisorio | Link de Informe Definitivo | Link Infrome Revisión 01
Datos de Origen de Ensayos | [8 empty] | Resultados de ensayos de Compactación | [5 empty] | R e s u l t a d o s A r e n a R e l a v e | [26 empty] | R e s u l t a d o s S u e l o s N o r m a l
| Ubicación | [7 empty] | Densímetro | [18 empty] | Proctor Estandar |  |  |  |  | Proctor Modificado |  |  |  |  | Densidad Relativa |  |  |  | Granulometría [%] | [16 empty] | Proctor Modificado |  |  | Proctor Estandar |  |  | Densidad Relativa
Fecha de control | Muro | Plataforma | Sector | Capa Nº | Sección / Elemento | Ciclones | Coordenadas | Cota | Nº Ficha | D.C.S (g/cm3) | Humedad (%) | Compactación (%) | Rechequeo Standard | N° de Informe | N° P.E. | #4 Ty | #8 Ty | #18 Ty | #30 Ty | 50# Ty | 60# Ty | 70# Ty | #100 TY | #150 Ty | # 200Ty | # 200 Ty Marcy | Informe | Nº P.E. | D.C.H (g/cm3) | Humedad Optima (%) | D.M.C.S (g/cm3) | N° de Informe | Nº P.E. | D.C.H (g/cm3) | Humedad Optima (%) | D.M.C.S (g/cm3) | N° de Informe | Nº P.E. | D/Mínima | D/Máxima |  | Nº P.E. | 6" 152[mm] | 5" 127[mm] | 4" 102[mm] | 3" 80[mm] | 2 ½ " 63[mm] | 2" 50[mm] | 1 ½" 40[mm] | 1" 25[mm] | 3/4" 20[mm] | 3/8" 10[mm] | Nº 4 5[mm] | Nº 10 | Nº 20 | Nº 30 | Nº 200 | Informe | D.C.H (g/cm3) | Humedad Optima (%) | D.M.C.S (g/cm3) | D.C.H (g/cm3) | Humedad Optima (%) | D.M.C.S (g/cm3) | D/Mínima | D/Máxima
2026-02-02 | MP |  | 6 | Pata Talud | Talud |  | N:6334632.751 E:336848.530 | 618281 | 38978 | 1.68 | 6.8 | 97.7 |  | 245461 | [53 empty] | https://firmas.laboratoriollayllay.cl/fed/downloadDirectDocument?documentId=1ugVs%2FP1Vzi9UdjOgl%2BZnw%3D%3D
2026-02-02 | MP |  | 6 | Pata Talud | Talud |  | N:6334641.268 E:336876.834 | 616707 | 38978 | 1.68 | 7 | 97.7 |  | 245461
2026-02-02 | MP |  | 6 | Pata Talud | Talud |  | N:6334641.402 E:336878.839 | 616189 | 38978 | 1.73 | 4.8 | 100 |  | 245461
2026-02-02 | MP |  | 6 | Pata Talud | Talud |  | N:6334668.932 E:336902.928 | 614568 | 38978 | 1.74 | 7.1 | 100 |  | 245461
2026-02-02 | MP |  | 6 | Pata Talud | Talud |  | N:6334634.691 E:336822.296 | 620687 | 38979 | 1.75 | 6 | 100 |  | 245462 | [53 empty] | https://firmas.laboratoriollayllay.cl/fed/downloadDirectDocument?documentId=V862JAeoK0hSoJDNg8PvFA%3D%3D
2026-02-02 | MP |  | 6 | Pata Talud | Talud |  | N:6334663.101 E:336861.343 | 615601 | 38979 | 1.71 | 6.4 | 99.4 |  | 245462
2026-02-02 | MP |  | 6 | Pata Talud | Talud |  | N:6334689.483 E:336891.389 | 613257 | 38979 | 1.7 | 6.7 | 98.8 |  | 245462
2026-02-02 | MP |  | 6 | Pata Talud Nivelacion inf 50 cm | Talud |  | N:6334687.938 E:336892.922 | 612712 | 38979 | 1.7 | 7.6 | 98.8 |  | 245462
2026-02-02 | MP |  | 6 | Pata Talud Nivelacion inf 50 cm | Talud |  | N:6334661.386 E:336862.161 | 615632 | 38979 | 1.68 | 6.9 | 97.7 |  | 245462
2026-02-02 | MP |  | 6 | Pata Talud | Talud |  | N:6334638.719 E:336854.828 | 617978 | 38980 | 1.7 | 4.9 | 98.8 |  | 245463 | [53 empty] | https://firmas.laboratoriollayllay.cl/fed/downloadDirectDocument?documentId=VafzGB%2Fuqq2yBflc25k7mQ%3D%3D
2026-02-02 | MP |  | 6 | Pata Talud | Talud |  | N:6334657.416 E:336905.530 | 616029 | 38980 | 1.71 | 5 | 99.4 |  | 245463
2026-02-02 | MP |  | 6 | Pata Talud | Talud |  | N:6334695.521 E:336910.067 | 613414 | 38980 | 1.71 | 5.4 | 99.4 |  | 245463
2026-02-02 | MP |  | 6 | Pata Talud Nivelacion | Talud |  | N:6334638.298 E:336829.103 | 619829 | 38980 | 1.71 | 6.2 | 99.4 |  | 245463
2026-02-02 | MP |  | 6 | Pata Talud Nivelacion | Talud |  | N:6334664.107 E:336868.358 | 615957 | 38980 | 1.69 | 5.8 | 98.3 |  | 245463
2026-02-02 | MP |  | 6 | Pata Talud Nivelacion | Talud |  | N:6334686.729 E:336885.744 | 614069 | 38980 | 1.7 | 6.1 | 98.8 |  | 245463
2026-02-03 | MP |  | 5 y 3 | Nueva Planata CIclones MP 11 Ciclones OP | Talud | [9 empty] | 64632 |  |  | 100 | 99 | 70 | 55 | 45 | 26 | 17 | 13 | 6.2 | 245415 | [40 empty] | https://firmas.laboratoriollayllay.cl/fed/downloadDirectDocument?documentId=LmvLdZ0yrdd4SqCOVAYlMQ%3D%3D
2026-02-03 | MP |  | 5 | Depositacion | Talud | [9 empty] | 64633 |  |  | 100 | 99 | 71 | 56 | 46 | 27 | 18 | 14 |  | 245416 | [40 empty] | https://firmas.laboratoriollayllay.cl/fed/downloadDirectDocument?documentId=HgOMD%2FUU%2F%2B9JeRKeirvJNw%3D%3D
2026-02-03 | MP |  | 3 | Depositacion | Talud | [9 empty] | 64634 |  | 100 | 99 | 74 | 60 | 50 |  | 29 | 17 | 12 |  | 245417 | [40 empty] | https://firmas.laboratoriollayllay.cl/fed/downloadDirectDocument?documentId=tJCaazRj7jCDzkSQq6zp%2Bg%3D%3D
2026-02-03 | MP |  | 3 | M-1 30 CM talud 1/3 | Talud | [9 empty] | 64635 |  |  | 100 | 99 | 88 | 75 |  | 38 | 22 | 14 |  | 245418 | [40 empty] | https://firmas.laboratoriollayllay.cl/fed/downloadDirectDocument?documentId=tJCaazRj7jCDzkSQq6zp%2Bg%3D%3D
2026-02-03 | MP |  | 3 | M-2 60 CM Talud 1/3 | Talud | [9 empty] | 64636 |  |  | 100 | 99 | 88 | 74 |  | 38 | 21 | 13 |  | 245419 | [40 empty] | https://firmas.laboratoriollayllay.cl/fed/downloadDirectDocument?documentId=MOKkywV8zR7G9d%2BocGaVqw%3D%3D
2026-02-03 | MP |  | 3 | M-3 30 CM Talud 1/3 | Talud | [9 empty] | 64637 |  |  | 100 | 99 | 89 | 77 |  | 38 | 22 | 14 |  | 245420 | [40 empty] | https://firmas.laboratoriollayllay.cl/fed/downloadDirectDocument?documentId=iPq9ZbFoxyv0zHAgWQ%2Flyg%3D%3D
2026-02-03 | MP |  | 3 | M-4 60 CM Talud 1/3 | Talud | [9 empty] | 64638 |  |  | 100 | 99 | 88 | 74 |  | 36 | 20 | 13 |  | 245421 | [40 empty] | https://firmas.laboratoriollayllay.cl/fed/downloadDirectDocument?documentId=FapbWCPBZUrspH6SU3JlRg%3D%3D
2026-02-04 | MP |  | 5 y 3 | Nueva planta Ciclones MP 11Ciclones OP | Talud | [9 empty] | 64640 |  |  | 100 | 99 | 74 | 58 | 48 | 26 | 16 | 11 | 6.8 | 245423 | [40 empty] | https://firmas.laboratoriollayllay.cl/fed/downloadDirectDocument?documentId=dCKALcexTBFdxp%2FUHkkd0A%3D%3D
2026-02-04 | MP |  | 5 | Depositacion | Talud | [9 empty] | 64641 |  |  | 100 | 99 | 84 | 70 | 60 | 36 | 22 | 15 |  | 245424 | [40 empty] | https://firmas.laboratoriollayllay.cl/fed/downloadDirectDocument?documentId=5CbjoRqdePyP2%2BYSnXJtpg%3D%3D
2026-02-04 | MP |  | 2 | Depositacion | Talud | [9 empty] | 64642 |  |  | 100 | 99 | 78 | 64 | 54 | 31 | 19 | 14 |  | 245426 | [40 empty] | https://firmas.laboratoriollayllay.cl/fed/downloadDirectDocument?documentId=%2BjRRCxdPCiSqAGr2iREVCQ%3D%3D
2026-02-04 | MP | Plataforma | 2 | Calicta N°1 y 2 S-2 plataforma 1 1/3 | Plataforma 1 | [9 empty] | 64639 | [11 empty] | 245422 | [40 empty] | https://firmas.laboratoriollayllay.cl/fed/downloadDirectDocument?documentId=2ViY8zRB3NGasBN1HapnPQ%3D%3D
2026-02-05 | MP |  | 5 | Nueva Planata CIclones MP 10 Ciclones OP | Talud | [9 empty] | 64643 |  |  | 100 | 99 | 88 | 76 | 65 | 37 | 22 | 15 | 9.2 | 245426 | [40 empty] | https://firmas.laboratoriollayllay.cl/fed/downloadDirectDocument?documentId=%2BjRRCxdPCiSqAGr2iREVCQ%3D%3D
2026-02-05 | MP |  | 6 | Depositacion | Talud | [9 empty] | 64644 |  |  | 100 | 99 | 89 | 77 | 68 | 39 | 22 | 14 |  | 245427 | [40 empty] | https://firmas.laboratoriollayllay.cl/fed/downloadDirectDocument?documentId=uqbMBsZ2achEL8BNrF7p8A%3D%3D
2026-02-06 | MP |  | 6 |  | Talud |  | N:6334473.229 E:336862.484 | 670568 | 38981 | 1.69 | 3.7 | 98.3 |  | 245464 | [53 empty] | https://firmas.laboratoriollayllay.cl/fed/downloadDirectDocument?documentId=2fFkVt6YIoh0aNi7Q9rhdA%3D%3D
2026-02-06 | MP |  | 6 |  | Talud |  | N:6334489.525 E:336903.072 | 669728 | 38981 | 1.71 | 4.7 | 99.4 |  | 245464
2026-02-06 | MP |  | 6 |  | Talud |  | N:6334508.228 E:336943.104 | 668922 | 38981 | 1.67 | 3.3 | 97.1 |  | 245464
2026-02-06 | MP |  | 6 |  | Talud |  | N:6334528.746 E:336983.823 | 667709 | 38981 | 1.67 | 3.4 | 97.1 |  | 245464
2026-02-06 | MP |  | 6 |  | Talud |  | N:6334565.900 E:336981.723 | 656310 | 38981 | 1.69 | 4 | 98.3 |  | 245464
2026-02-06 | MP |  | 6 |  | Talud |  | N:6334565.889 E:336981.721 | 656319 | 38981 | 1.69 | 4.1 | 98.3 |  | 245464
2026-02-06 | MP |  | 6 |  | Talud |  | N:6334533.107 E:336904.634 | 656.656 | 38982 | 1.67 | 4.2 | 97.1 |  | 245465 | [53 empty] | https://firmas.laboratoriollayllay.cl/fed/downloadDirectDocument?documentId=mAkfXYIBtwqUqPBHMSw94A%3D%3D
2026-02-06 | MP |  | 6 |  | Talud |  | N:6334519.686 E:336865.896 | 657403 | 38982 | 1.69 | 4.1 | 98.3 |  | 245465
2026-02-06 | MP |  | 6 |  | Talud |  | N:6334562.019 E:336823.264 | 641333 | 38982 | 1.7 | 2.7 | 98.8 |  | 245465
2026-02-06 | MP |  | 6 |  | Talud |  | N:6334570.189 E:336863.843 | 643163 | 38982 | 1.67 | 3 | 97.1 |  | 245465
2026-02-06 | MP |  | 6 |  | Talud |  | N:6334572.539 E:336909.322 | 645861 | 38982 | 1.7 | 2.8 | 98.8 |  | 245465
2026-02-06 | MP |  | 6 |  | Talud |  | N:6334572.439 E:336909.212 | 654341 | 38982 | 1.69 | 2.9 | 98.3 |  | 245465
2026-02-06 | MP |  | 6 |  | Talud |  | N:6334592.615 E:336945.787 | 644927 | 38983 | 1.67 | 3.2 | 97.1 |  | 245466 | [53 empty] | https://firmas.laboratoriollayllay.cl/fed/downloadDirectDocument?documentId=5KFu6%2B4V9b5Aju8Xwmi7zA%3D%3D
2026-02-06 | MP |  | 6 |  | Talud |  | N:6334592.476 E:336945.699 | 644.445 | 38983 | 1.68 | 3 | 97.7 |  | 245466
2026-02-06 | MP |  | 4 |  | Coronamiento |  | N:6334451.419 E:337292.130 | 738183 | 38984 | 1.72 | 2.6 | 100 |  | 245467 | [53 empty] | https://firmas.laboratoriollayllay.cl/fed/downloadDirectDocument?documentId=XoP8xgyxLJrCxGRvyMBcVg%3D%3D
2026-02-06 | MP |  | 4 |  | Coronamiento |  | N:6334439.257 E:337263.077 | 738368 | 38984 | 1.72 | 2.8 | 100 |  | 245467
2026-02-06 | MP |  | 4 |  | Coronamiento |  | N:6334438.092 E:337260.491 | 738389 | 38984 | 1.73 | 3.1 | 100 |  | 245467
2026-02-06 | MP |  | 5 |  | Coronamiento |  | N:6334419.570 E:337218.799 | 738001 | 38985 | 1.72 | 4.1 | 100 |  | 245468 | [53 empty] | https://firmas.laboratoriollayllay.cl/fed/downloadDirectDocument?documentId=6N1PO4G0mf3KwXHXNS8KJQ%3D%3D
2026-02-06 | MP |  | 5 |  | Coronamiento |  | N:6334396.951 E:337167.905 | 738402 | 38985 | 1.71 | 3.6 | 99.4 |  | 245468
2026-02-06 | MP |  | 5 |  | Coronamiento |  | N:6334376.114 E:337119.224 | 738556 | 38985 | 1.71 | 4 | 99.4 |  | 245468
2026-02-06 | MP |  | 5 |  | Coronamiento |  | N:6334356.573 E:337075.395 | 738794 | 38985 | 1.72 | 3.2 | 100 |  | 245468
2026-02-09 | MP |  | 6 |  | Nueva planta Ciclones 9 Ciclones OP | [9 empty] | 64645 |  |  | 100 | 97 | 76 | 66 | 55 | 29 | 18 | 11 | 8.6 | 245428 | [40 empty] | https://firmas.laboratoriollayllay.cl/fed/downloadDirectDocument?documentId=rle%2BoM2BCRN8C4Rc%2B5A%2BBw%3D%3D
2026-02-09 | MP |  | 6 |  | Depositacion | [9 empty] | 64646 |  |  | 100 | 98 | 73 | 64 | 56 | 32 | 21 | 13 |  | 245429 | [40 empty] | https://firmas.laboratoriollayllay.cl/fed/downloadDirectDocument?documentId=oK6uY%2FY2e%2BDtjXpE2MYETQ%3D%3D
2026-02-09 | ME | 1 | 2 | M1 30 CM | Plataforma | [9 empty] | 64647 |  |  |  | 100 | 98 | 75 | 64 | 34 | 22 | 13 |  | 245430 | [40 empty] | https://firmas.laboratoriollayllay.cl/fed/downloadDirectDocument?documentId=Gt7pOU5JACu5TsWuGUa14g%3D%3D
2026-02-09 | ME | 1 | 2 | M2 60 CM | Plataforma | [9 empty] | 64648 |  |  |  | 100 | 98 | 74 | 61 | 34 | 22 | 12 |  | 245431 | [40 empty] | https://firmas.laboratoriollayllay.cl/fed/downloadDirectDocument?documentId=ETnUDD0WrXG71VaS4x5cCg%3D%3D
2026-02-09 | ME | 1 | 2 | M3 30 CM | Plataforma | [9 empty] | 64649 |  |  |  | 100 | 98 | 72 | 60 | 32 | 19 | 12 |  | 245432 | [40 empty] | https://firmas.laboratoriollayllay.cl/fed/downloadDirectDocument?documentId=e4XoPep4ZsJCGpG%2FHzhwMQ%3D%3D
2026-02-09 | ME | 1 | 2 | M4 60 CM | Plataforma | [9 empty] | 64650 |  |  |  | 100 | 99 | 75 | 64 | 33 | 23 | 14 |  | 245433 | [40 empty] | https://firmas.laboratoriollayllay.cl/fed/downloadDirectDocument?documentId=XsnL3UjIyEw%2BXZgr18BMZg%3D%3D
2026-02-10 | MP |  | 4 |  | Talud |  | N:6334474.300 E:337313.134 | 737904 | 38936 | 1.71 | 2.6 | 99.4 |  | 245967 | [53 empty] | https://firmas.laboratoriollayllay.cl/fed/downloadDirectDocument?documentId=sFZOE3jjI%2FbHZL9D9iD8fg%3D%3D
2026-02-10 | MP |  | 4 |  | Talud |  | N:6334457.897 E:337292.151 | 738039 | 38936 | 1.72 | 2.8 | 100 |  | 245967
2026-02-10 | MP |  | 4 |  | Talud |  | N:6334447.953 E:337260.279 | 738175 | 38936 | 1.72 | 4 | 98.8 |  | 245967
2026-02-11 | MP |  | 5 |  | Talud |  | N:6334446.158 E:337257.008 | 738224 | 38940 | 1.71 | 2.6 | 99.4 |  | 245997 | [53 empty] | https://firmas.laboratoriollayllay.cl/fed/downloadDirectDocument?documentId=KltBzX8PggjGKqcmygYwdw%3D%3D
2026-02-11 | MP |  | 5 |  | Talud |  | N:6334422.632 E:337218.477 | 737.974 | 38940 | 1.73 | 2.5 | 100 |  | 245997
2026-02-11 | MP |  | 5 |  | Talud |  | N:6334404.392 E:337175.074 | 738360 | 38940 | 1.71 | 2.3 | 99.4 |  | 245997
2026-02-11 | MP |  | 5 |  | Talud |  | N:6334388.121 E:337138.901 | 738404 | 38940 | 1.7 | 2.4 | 98.8 |  | 245997
2026-02-11 | MP |  | 5 |  | Talud |  | N:6334374.619 E:337099.415 | 738602 | 38940 | 1.69 | 2.3 | 98.3 |  | 245997
2026-02-11 | MP |  | 6 |  | Talud |  | N:6334597.033 E:336928.347 | 640323 | 38943 | 1.7 | 2.4 | 98.8 |  | 245998 | [53 empty] | https://firmas.laboratoriollayllay.cl/fed/downloadDirectDocument?documentId=d4fttaS76Yrmk9HNqCtIrg%3D%3D
2026-02-11 | MP |  | 6 |  | Talud |  | N:6334583.410 E:336886.632 | 639657 | 38943 | 1.67 | 2.8 | 97.1 |  | 245998
2026-02-11 | MP |  | 6 |  | Talud |  | N:6334571.082 E:336831.061 | 639272 | 38943 | 1.68 | 4.5 | 97.7 |  | 245998
2026-02-11 | MP |  | 6 |  | Talud |  | N:6334618.134 E:336902.159 | 632058 | 38943 | 1.7 | 4.3 | 98.8 |  | 245998
2026-02-11 | MP |  | 6 |  | Talud |  | N:6334599.178 E:336854.074 | 633981 | 38943 | 1.68 | 2.7 | 97.7 |  | 245998
2026-02-11 | MP |  | 3 |  | Depositacion | [9 empty] | 64485 | 100 |  | 99 | 88 | 42 | 33 | 27 | 20 | 16 | 13 |  | 246050 | [40 empty] | https://firmas.laboratoriollayllay.cl/fed/downloadDirectDocument?documentId=6yW41JGEtBojXfMcOnI6GA%3D%3D
2026-02-11 | MP |  | 5 |  | Nueva planta Ciclones 7 Ciclones OP | [9 empty] | 64486 | 100 |  | 99 | 88 | 40 | 31 | 25 | 18 | 15 | 13 | 8 | 246051 | [40 empty] | https://firmas.laboratoriollayllay.cl/fed/downloadDirectDocument?documentId=RByYWBEt13m1KW%2BgIHU99g%3D%3D
2026-02-12 | MP |  | 5 |  | Talud |  | N:6334704.002 E:337057.297 | 632151 | 38945 | 1.67 | 3 | 97.1 |  | 246052 | [53 empty] | https://firmas.laboratoriollayllay.cl/fed/downloadDirectDocument?documentId=tI%2FSiiWLMsM%2Br9Pm4dCq6A%3D%3D
2026-02-12 | MP |  | 5 |  | Talud |  | N:6334689.744 E:337028.540 | 632537 | 38945 | 1.68 | 3.6 | 97.7 |  | 246052
2026-02-12 | MP |  | 5 |  | Talud |  | N:6334698.345 E:337015.038 | 630809 | 38945 | 1.67 | 3.2 | 97.1 |  | 246052
2026-02-12 | MP |  | 5 |  | Talud |  | N:6334684.315 E:336967.338 | 630713 | 38945 | 1.67 | 3.3 | 97.1 |  | 246052
2026-02-12 | MP |  | 5 |  | Talud |  | N:6334706.045 E:336954.200 | 628608 | 38945 | 1.68 | 3.3 | 97.7 |  | 246052
2026-02-12 | MP |  | 5 |  | Talud |  | N:6334739.851 E:337033.140 | 627465 | 38945 | 1.67 | 3 | 97.1 |  | 246052
2026-02-12 | MP |  | 5 |  | Talud |  | N:6334704.098 E:337057.485 | 631646 | 38946 | 1.62 | 6.3 | 94.1 |  | 246053 | [53 empty] | https://firmas.laboratoriollayllay.cl/fed/downloadDirectDocument?documentId=0HGb5Rq33ayyDD7LPANy7w%3D%3D
2026-02-12 | MP |  | 5 |  | Talud |  | N:6334689.656 E:337028.328 | 632.000 | 38946 | 1.6 | 6.9 | 93 |  | 246053
2026-02-12 | MP |  | 5 |  | Talud |  | N:6334698.473 E:337015.384 | 630355 | 38946 | 1.62 | 7.9 | 94.1 |  | 246053
2026-02-12 | MP |  | 5 |  | Talud |  | N:6334722.389 E:336992.636 | 627.886 | 38946 | 1.68 | 2.9 | 97.7 |  | 246053
2026-02-12 | MP |  | 5 |  | Talud |  | N:6334684.362 E:336967.505 | 630200 | 38946 | 1.64 | 8 | 95.3 |  | 246053
2026-02-13 | MP | 21 | 5 |  | Talud |  | N:6334716.227 E:337047.521 | 630034 | 38947 | 1.67 | 2.5 | 97.1 |  | 246056 | [53 empty] | https://firmas.laboratoriollayllay.cl/fed/downloadDirectDocument?documentId=or9te8AkCJ6%2BPP7lLxbpGA%3D%3D
2026-02-13 | MP | 21 | 5 |  | Talud |  | N:6334715.839 E:337047.778 | 629599 | 38947 | 1.68 | 3.1 | 97.7 |  | 246056
2026-02-13 | MP | 21 | 5 |  | Talud |  | N:6334703.331 E:337011.204 | 630145 | 38947 | 1.68 | 2.8 | 97.7 |  | 246056
2026-02-13 | MP | 21 | 5 |  | Talud |  | N:6334703.182 E:337011.411 | 629669 | 38947 | 1.7 | 2.6 | 98.8 |  | 246056
2026-02-13 | MP | 21 | 5 |  | Talud |  | N:6334724.001 E:337005.002 | 627868 | 38947 | 1.67 | 6 | 97.1 |  | 246056
2026-02-13 | MP | 21 | 5 |  | Talud |  | N:6334723.799 E:337005.061 | 627778 | 38947 | 1.67 | 6.1 | 97.1 |  | 246056
2026-02-13 | MP | 21 | 5 |  | Talud |  | N:6334735.880 E:337033.176 | 627716 | 38948 | 1.67 | 6.1 | 97.1 |  | 246057 | [53 empty] | https://firmas.laboratoriollayllay.cl/fed/downloadDirectDocument?documentId=dF70oYzlrW28eE4%2FFZDm%2Fg%3D%3D
2026-02-13 | MP | 21 | 5 |  | Talud |  | N:6334735.596 E:337033.235 | 627207 | 38948 | 1.7 | 5.1 | 98.8 |  | 246057
2026-02-13 | MP |  | 6 |  | Nueva planta Ciclones 8 Ciclones OP | [9 empty] | 64492 |  |  | 100 | 97 | 64 | 52 | 43 | 22 | 15 | 11 | 6.3 | 246287 | [40 empty] | https://firmas.laboratoriollayllay.cl/fed/downloadDirectDocument?documentId=%2Bj4UrzSp3rTRn2hzkqUw6A%3D%3D
2026-02-13 | MP |  | 6 |  | Depositacion | [9 empty] | 64493 |  |  | 100 | 97 | 67 | 57 | 49 | 23 | 15 | 10 |  | 246288 | [40 empty] | https://firmas.laboratoriollayllay.cl/fed/downloadDirectDocument?documentId=1h9NLiIwadWdQ8l7fzid9A%3D%3D
2026-02-16 | MP |  | 5 |  | Talud |  | N:6334622.992 E:337136.894 | 661836 | 39151 | 1.72 | 3.5 | 100 |  | 246303 | [53 empty] | https://firmas.laboratoriollayllay.cl/fed/downloadDirectDocument?documentId=o3yRo0UXMBZ65T8t2k5ZWw%3D%3D
2026-02-16 | MP |  | 5 |  | Talud |  | N:6334607.094 E:337000.388 | 661432 | 39151 | 1.69 | 4 | 98.3 |  | 246303
2026-02-16 | MP |  | 5 |  | Talud |  | N:6334586.997 E:337046.389 | 659604 | 39151 | 1.69 | 4.3 | 98.3 |  | 246303
2026-02-16 | MP |  | 5 |  | Talud |  | N:6334671.939 E:337114.275 | 646305 | 39151 | 1.67 | 2.9 | 97.1 |  | 246303
2026-02-16 | MP |  | 5 |  | Talud |  | N:6334648.425 E:337064.795 | 644976 | 39151 | 1.7 | 4.6 | 98.8 |  | 246303
2026-02-16 | MP |  | 5 |  | Talud |  | N:6334630.843 E:337026.022 | 644173 | 39151 | 1.72 | 3.1 | 100 |  | 246303
2026-02-16 | MP |  | 5 |  | Talud |  | N:6334671.265 E:337013.426 | 133655 | 39152 | 1.68 | 3.3 | 97.7 |  | 246312 | [53 empty] | https://firmas.laboratoriollayllay.cl/fed/downloadDirectDocument?documentId=GeEPS4aQT0fxl6yJ1QrM1w%3D%3D
2026-02-16 | MP |  | 5 |  | Talud |  | N:6334691.056 E:337049.556 | 133181 | 39152 | 1.71 | 2.8 | 99.4 |  | 246312
2026-02-16 | MP |  | 5 |  | Talud |  | N:6334717.208 E:337092.914 | 132320 | 39152 | 1.72 | 2.2 | 100 |  | 246312
2026-02-16 | MP |  | 4 |  | Nueva planta Ciclones 8 Ciclones OP | [9 empty] | 64901 |  |  |  | 98 | 69 | 60 | 51 | 34 | 21 | 13 | 8.1 | 246567 | [40 empty] | https://firmas.laboratoriollayllay.cl/fed/downloadDirectDocument?documentId=y4Zw1164su1gZm%2FpRl2pZw%3D%3D
2026-02-16 | MP |  | 4 |  | Depositacion | [9 empty] | 64902 |  |  |  | 96 | 61 | 50 | 38 | 25 | 17 | 13 |  | 246568 | [40 empty] | https://firmas.laboratoriollayllay.cl/fed/downloadDirectDocument?documentId=O7l6O07VS%2BSchdvoFgKYCw%3D%3D
2026-02-17 | MP |  | 5 |  | Talud |  | N:6334613.111 E:336993.906 | 643801 | 39153 | 1.8 | 7 | 98.8 |  | 246322 | [53 empty] | https://firmas.laboratoriollayllay.cl/fed/downloadDirectDocument?documentId=FYsScS%2B3zMV1xiH5a%2BeAZw%3D%3D
2026-02-17 | MP |  | 5 |  | Talud |  | N:6334588.301 E:337032.158 | 657003 | 39153 | 1.77 | 4.6 | 98.3 |  | 246322
2026-02-17 | MP |  | 5 |  | Talud |  | N:6334574.304 E:336999.652 | 654813 | 39153 | 1.78 | 4.6 | 99.4 |  | 246322
2026-02-17 | MP |  | 5 |  | Talud |  | N:6334625.650 E:337017.074 | 644672 | 39153 | 1.75 | 4.4 | 97.7 |  | 246322
2026-02-17 | MO |  | 2 |  | Talud | [9 empty] | 64903 |  |  | 100 | 98 | 72 | 60 |  | 30 | 19 | 15 |  | 246314 | [40 empty] | https://firmas.laboratoriollayllay.cl/fed/downloadDirectDocument?documentId=Y%2Bw1zfdotCzqYWrcDUAsbg%3D%3D
2026-02-17 | MO |  | 2 |  | Talud | [9 empty] | 64904 |  |  | 100 | 98 | 73 | 63 |  | 30 | 21 | 14 |  | 246315 | [40 empty] | https://firmas.laboratoriollayllay.cl/fed/downloadDirectDocument?documentId=aENBTjav5V%2FpKxG1IDF%2FwA%3D%3D
2026-02-17 | MO |  | 2 |  | Talud | [9 empty] | 64905 |  |  | 100 | 97 | 64 | 53 |  | 30 | 19 | 13 |  | 246316 | [40 empty] | https://firmas.laboratoriollayllay.cl/fed/downloadDirectDocument?documentId=lNTrATdYQt3n8kywsvZ1ZQ%3D%3D
2026-02-17 | MO |  | 2 |  | Talud | [9 empty] | 64906 |  |  | 100 | 98 | 71 | 60 |  | 32 | 20 | 14 |  | 246317 | [40 empty] | https://firmas.laboratoriollayllay.cl/fed/downloadDirectDocument?documentId=4XdEiw0pkkZBJ80Ri6SgXQ%3D%3D
2026-02-18 | ME | 1 | 3 |  | Plataforma |  | N:6334096.742 E:339927.892 | 736502 | 39154 | 1.71 | 2.5 | 99.4 |  | 246347 | [53 empty] | https://firmas.laboratoriollayllay.cl/fed/downloadDirectDocument?documentId=V7Cw5sOeLfqFz8y%2FqpwBqA%3D%3D
2026-02-18 | ME | 1 | 3 |  | Plataforma |  | N:6334128.868 E:339905.488 | 736431 | 39154 | 1.7 | 3.5 | 98.8 |  | 246347
2026-02-18 | ME | 1 | 3 |  | Plataforma |  | N:6334155.114 E:339892.817 | 736298 | 39154 | 1.69 | 4.1 | 98.3 |  | 246347
2026-02-18 | ME | 1 | 3 |  | Plataforma |  | N:6334182.364 E:339872.544 | 736342 | 39154 | 1.72 | 3.1 | 100 |  | 246347
2026-02-18 | ME | 1 | 3 |  | Plataforma |  | N:63344198.376 E:339867.565 | 736373 | 39154 | 1.7 | 2.5 | 98.8 |  | 246347
2026-02-18 | MP |  | 2 |  | Nueva planta Ciclones 11 Ciclones OP | [9 empty] | 64907 |  |  | 100 | 98 | 65 | 54 | 45 | 28 | 19 | 14 | 8.2 | 246345 | [40 empty] | https://firmas.laboratoriollayllay.cl/fed/downloadDirectDocument?documentId=hGMjbKnSi7JnFmaGC%2FGQLg%3D%3D
2026-02-18 | MO |  | 2 |  | Depositacion | [9 empty] | 64908 |  |  | 100 | 97 | 64 | 53 | 44 | 23 | 16 | 13 |  | 246346 | [40 empty] | https://firmas.laboratoriollayllay.cl/fed/downloadDirectDocument?documentId=6GhSLVslEEUvJNxOHN1vTQ%3D%3D
2026-02-19 | MP | 1 | 3 |  | Talud |  | N:6334627.095 E:337599.601 | 726997 | 39155 | 1.71 | 2.2 | 99.4 |  | 246360 | [53 empty] | https://firmas.laboratoriollayllay.cl/fed/downloadDirectDocument?documentId=IFESUAv8Vj%2F07Z6wzIQZeA%3D%3D
2026-02-19 | MP | 1 | 3 |  | Talud |  | N:6334591,339 E:337514.005 | 725669 | 39155 | 1.69 | 2.4 | 98.3 |  | 246360
2026-02-19 | MP | 1 | 3 |  | Talud |  | N:6334563.034 E:337449.296 | 724134 | 39155 | 1.72 | 1.6 | 100 |  | 246360
2026-02-19 | MP | 1 | 3 |  | Talud |  | N:6334604.536 E:337558.088 | 726518 | 39155 | 1.7 | 2.6 | 98.8 |  | 246360
2026-02-19 | MP | 1 | 3 |  | Talud |  | N:6334570.329 E:337481.632 | 725049 | 39155 | 1.71 | 1.4 | 99.4 |  | 246360
2026-02-20 | MP |  | 5 |  | Poligono |  | N:6334634.489 E:337015.663 | 640242 | 39156 | 1.71 | 6.6 | 99.4 |  | 246400 | [53 empty] | https://firmas.laboratoriollayllay.cl/fed/downloadDirectDocument?documentId=N4C%2FsqQC99fHgfPazm3F7w%3D%3D
2026-02-20 | MP |  | 5 |  | Poligono |  | N:6334626.112 E:337014.134 | 643089 | 39156 | 1.71 | 6.3 | 99.4 |  | 246400
2026-02-20 | MP |  | 5 |  | Poligono |  | N:6334649.519 E:336971.232 | 631274 | 39156 | 1.72 | 6.9 | 100 |  | 246400
2026-02-20 | MP |  | 5 |  | Poligono |  | N:6334666.867 E:336997.584 | 631672 | 39156 | 1.7 | 6.1 | 98.8 |  | 246400
2026-02-20 | MP |  | 4 |  | Nueva planta Ciclones 8 Ciclones OP | [9 empty] | 64910 |  |  | 100 | 97 | 72 | 63 | 55 | 27 | 18 | 10 | 7.9 | 246402 | [40 empty] | https://firmas.laboratoriollayllay.cl/fed/downloadDirectDocument?documentId=2oNTgtd6aJKt9It0E54b6w%3D%3D
2026-02-20 | MP |  | 4 |  | Depositacion | [9 empty] | 64911 |  |  | 100 | 98 | 71 | 62 | 54 | 24 | 17 | 12 |  | 246403 | [40 empty] | https://firmas.laboratoriollayllay.cl/fed/downloadDirectDocument?documentId=UKANbJGQ3wiDE1QOsnwFkA%3D%3D
2026-02-23 | MP |  | 5 |  | Coronamiento |  | N:6334363.049 E:337091.018 | 738901 | 39157 | 1.68 | 2.8 | 97.7 |  | 246421 | [53 empty] | https://firmas.laboratoriollayllay.cl/fed/downloadDirectDocument?documentId=yVU1l0GfG3z29H3GGpPeOQ%3D%3D
2026-02-23 | MP |  | 5 |  | Coronamiento |  | N:6334381.034 E:337131.474 | 738781 | 39157 | 1.7 | 2.3 | 98.8 |  | 246421
2026-02-23 | MP |  | 5 |  | Coronamiento |  | N:6334405.385 E:337188.075 | 738603 | 39157 | 1.69 | 2 | 98.3 |  | 246421
2026-02-23 | MP |  | 5 |  | Coronamiento |  | N:6334430.974 E:337244.150 | 738527 | 39157 | 1.72 | 2.8 | 100 |  | 246421
2026-02-24 | MP |  | 5 |  | Talud | [9 empty] | 64912 |  |  | 100 | 98 | 74 | 59 |  | 30 | 19 | 14 |  | 246443 | [40 empty] | https://firmas.laboratoriollayllay.cl/fed/downloadDirectDocument?documentId=kDZ5qLf7r3Ml14M7ce%2FYew%3D%3D
2026-02-24 | MP |  | 5 |  | Talud | [9 empty] | 64913 |  |  | 100 | 97 | 64 | 53 |  | 25 | 18 | 13 |  | 246444 | [40 empty] | https://firmas.laboratoriollayllay.cl/fed/downloadDirectDocument?documentId=yKk41C4zMICkKdWSd2%2B8Vg%3D%3D
2026-02-24 | MP |  | 5 |  | Talud | [9 empty] | 64914 |  |  | 100 | 98 | 67 | 54 |  | 24 | 16 | 13 |  | 246445 | [40 empty] | https://firmas.laboratoriollayllay.cl/fed/downloadDirectDocument?documentId=T%2FDalpDWFQSwkK2aoZKDLQ%3D%3D
2026-02-24 | MP |  | 5 |  | Talud | [9 empty] | 64915 |  |  | 100 | 97 | 67 | 57 |  | 31 | 21 | 14 |  | 246446 | [40 empty] | https://firmas.laboratoriollayllay.cl/fed/downloadDirectDocument?documentId=GWw0Iz8Ifxv6zTbC2%2B%2FWgg%3D%3D
2026-02-24 | MP |  | 5 |  | R.C |  | N:6334421.563 E:337225.078 | 738281 | 39158 | 1.68 | 4.2 | 97.7 |  | 246447 | [53 empty] | https://firmas.laboratoriollayllay.cl/fed/downloadDirectDocument?documentId=3IGUctVJ%2B%2BazxXkHdxzh2A%3D%3D
2026-02-24 | MP |  | 4 |  | R.C |  | N:6334439.984 E:337266.835 | 738543 | 39158 | 1.72 | 2.3 | 100 |  | 246447
2026-02-24 | MP |  | 5 |  | R.C |  | N:6334838.766 E:337259.413 | 738627 | 39158 | 1.72 | 3.5 | 100 |  | 246447
2026-02-25 | ME |  | 1A |  | Plataforma |  | N:6333803.136 E:340117.856 | 738018 | 39159 | 1.66 | 7.8 | 97.1 |  | 246543 | [53 empty] | https://firmas.laboratoriollayllay.cl/fed/downloadDirectDocument?documentId=WcCw5lywXxFaG%2B%2BVT1%2BeTg%3D%3D
2026-02-25 | ME |  | 1A |  | Plataforma |  | N:6333840.890 E:340094.552 | 738201 | 39159 | 1.7 | 5.6 | 99.4 |  | 246543
2026-02-25 | ME |  | 1A |  | Plataforma |  | N:6333770.496 E:340145.608 | 737107 | 39159 | 1.67 | 5.4 | 97.7 |  | 246543
2026-02-25 | ME |  | 1B |  | Plataforma |  | N:6333881.944 E:340066.920 | 737423 | 39159 | 1.71 | 2 | 100 |  | 246543
2026-02-25 | ME |  | 1B |  | Plataforma |  | N:6333928.241 E:340035.398 | 737334 | 39159 | 1.67 | 8.5 | 97.7 |  | 246543
2026-02-25 | ME |  | 1B |  | Plataforma |  | N:6333842.816 E:640091.723 | 738073 | 39159 | 1.71 | 3.5 | 100 |  | 246543
2026-02-25 | ME |  | 3 |  | Plataforma |  | N:6334109.966 E:339917.901 | 736463 | 39160 | 1.7 | 12.7 | 99.4 |  | 246544 | [53 empty] | https://firmas.laboratoriollayllay.cl/fed/downloadDirectDocument?documentId=50lkahJZkE%2BGx%2BcboGXmOQ%3D%3D
2026-02-25 | ME |  | 3 |  | Plataforma |  | N:6334196.686 E:339866.561 | 736391 | 39160 | 1.71 | 12.8 | 100 |  | 246544
2026-02-25 | ME |  | 3 |  | Plataforma |  | N:6334152.774 E:339889.979 | 737346 | 39160 | 1.71 | 11.7 | 100 |  | 246544
2026-02-25 | MP |  | 5 |  | Talud |  | N:6334595.115 E:337090.269 | 662569 | 39161 | 1.69 |  | 98.3 |  | 246545 | [53 empty] | https://firmas.laboratoriollayllay.cl/fed/downloadDirectDocument?documentId=R0KDrzZX3XFTEaF0PYCfKw%3D%3D
2026-02-25 | MP |  | 5 |  | Talud |  | N:6334608..606 E:337125.746 | 665659 | 39161 | 1.71 |  | 99.4 |  | 246545
2026-02-25 | MP |  | 5 |  | Talud |  | N:6334605.405 E:337125.867 | 665221 | 39161 | 1.71 |  | 99.4 |  | 246545
2026-02-25 | MP |  | 5 |  | Talud |  | N:6334604.634 E:337136.088 | 664943 | 39161 | 1.71 |  | 99.4 |  | 246545
2026-02-25 | MP |  | 5 |  | Talud |  | N:6334605.434 E:337135.510 | 665618 | 39161 | 1.71 |  | 99.4 |  | 246545
2026-02-25 | MP |  | 5 |  | Talud |  | N:6334597.138 E:337091.178 | 662883 | 39161 | 1.7 |  | 98.8 |  | 246545
2026-02-25 | MP |  | 5 |  | Talud |  | N:6334576.424 E:337037.210 | 659659 | 39162 | 1.67 | 5.6 | 97.1 |  | 246546 | [53 empty] | https://firmas.laboratoriollayllay.cl/fed/downloadDirectDocument?documentId=egbf4jh0TtgYBPEfxwCA3g%3D%3D
2026-02-25 | MP |  | 5 |  | Talud |  | N:6334594.119 E:337090.782 | 662373 | 39162 | 1.67 | 10.6 | 97.1 |  | 246546
2026-02-25 | MP |  | 5 |  | Talud |  | N:6334574.958 E:337037.870 | 659774 | 39162 | 1.68 | 6.2 | 97.7 |  | 246546
2026-02-25 | MP |  | 5 |  | Talud |  | N:6334577.611 E:337036.697 | 659792 | 39162 | 1.67 | 5.1 | 97.1 |  | 246546
2026-02-25 | MP |  | 5 |  | Talud |  | N:6334592.932 E:337091.222 | 662041 | 39162 | 1.69 | 8 | 98.3 |  | 246546
2026-02-25 | MP |  | 5 |  | Talud |  | N:6334579.399 E:337037.195 | 659950 | 39162 | 1.71 | 4.1 | 99.4 |  | 246546
2026-02-25 | MP |  | 5 |  | Talud |  | N:6334649.747 E:337119.778 | 653743 | 39163 | 1.67 | 3.7 | 97.1 |  | 246547 | [53 empty] | https://firmas.laboratoriollayllay.cl/fed/downloadDirectDocument?documentId=yIY6K%2FFEIN5%2FH4gCBv%2Bosg%3D%3D
2026-02-25 | MP |  | 5 |  | Talud |  | N:6334685.806 E:337054.783 | 635929 | 39163 | 1.67 | 4.6 | 97.1 |  | 246547
2026-02-25 | MP |  | 5 |  | Talud |  | N:6334603.116 E:336990.067 | 646368 | 39163 | 1.67 | 4.4 | 97.1 |  | 246547
2026-02-25 | MP |  | 5 |  | Talud |  | N:6334632.274 E:337074.148 | 651952 | 39163 | 1.71 | 4.7 | 99.4 |  | 246547
2026-02-25 | MP |  | 5 |  | Talud |  | N:6334699.050 E:337097.408 | 637772 | 39163 | 1.68 | 4 | 97.7 |  | 246547
2026-02-25 | MP |  | 5 |  | Talud |  | N:6334616.694 E:337026.348 | 648543 | 39163 | 1.7 | 3.6 | 98.8 |  | 246547
2026-02-25 | MP |  | 5 |  | Talud |  | N:6334696.112 E:337014.774 | 635.070 | 39164 | 1.72 | 4.8 | 100 |  | 246548 | [53 empty] | https://firmas.laboratoriollayllay.cl/fed/downloadDirectDocument?documentId=8dpnFsLeUPqp9Pa2h6rO6Q%3D%3D
2026-02-25 | MP |  | 5 |  | Talud |  | N:6334644.517 E:336977.713 | 633838 | 39164 | 1.71 | 4.5 | 99.4 |  | 246548
2026-02-26 | ME |  | 1A Y 3 |  | Calicata 1 y 2 plataforma 1 | [9 empty] | 64916 | [11 empty] | 246566
2026-02-27 | MP |  | 5 |  | Nueva Planta Ciclones 8 ciclones OP | [9 empty] | 64917 | [10 empty] | 8.2 | 246596
2026-02-27 | MP |  | 5 |  | Depositacion | [9 empty] | 64918 | [11 empty] | 246597